АДМИНИСТРАЦИЯ  ДМИТРИЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.05.2017г                                      с. Дмитриевка                                                     № 40

Об утверждении плана проведения  месячника  безопасности   людей

на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального

сезона 2017 года

В соответствии с «Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Новосибирской области на 2017 год» и в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах Дмитриевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 22 мая по 15 сентября 2017 года месячник безопасности людей на водных объектах в Дмитриевском сельсовета.

- Утвердить  прилагаемый план проведения   месячника    безопасности   людей  на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального сезона 2017 года.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Дмитриевского сельсовета

Татарского района Новосибирской области                                       В.В.Омельченко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.05.2017 года № 40 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах

Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области в период купального сезона 2017 года

(с 22 мая по 15 сентября 2017 года)

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального сезона 2017 года | До 19 мая | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| 2. | Доведение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального сезона 2017 года до населения через местную газету «Весточка» | До 5 июня | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| 3. | Доведение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального сезона 2017 года до населения через официальный сайт администрации Дмитриевского сельсовета. | До 19 мая | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения МО Дмитриевского сельсовета о правилах безопасного поведения (отдыха) людей на пляжах и в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах муниципальных образований в средствах массовой информации в период купального сезона. | Май-сентябрь | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах Дмитриевского сельсовета в период купального сезона 2017 года. | Ежемесячно (с 22 мая по 15 сентября) | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| 3. | Организация распространения тематических материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах (плакаты, памятки, листовки, статьи в печатных средствах массовой информации, видео - фильмы) в местах массового отдыха людей на воде, в детских оздоровительных лагерях, санаториях (базах отдыха) в период купального сезона. | До 1 июня | Специалисты администрации | Глава Дмитриевского сельсовета |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совещании по подведению итогов работы глав муниципальных образований поселений района в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2017 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарского района. | Сентябрь-октябрь | Глава Дмитриевского сельсовета |  |